## Sheet1
단계 | 활동 | 9월
|  | 4일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일
계획 | WBS작성
착수보고
프로젝트수행계획서
요구사항정의
분석 | 개발환경설정
시스템분석
설계 | 컬렉션구조설계
프로그램설계
테스트설계
구현 | 컬렉션구축
프로그램구축
테스트 시험
시험 | 시험실시
시스템오픈
종료 | 프로젝트 발표
프로젝트 종료

## Sheet2
단계 | 산출물 | 제출일 | 비고
계획수립 | WBS | 2020.09.10
| 프로젝트 수행계획서 | 2020.09.10
| 착수보고서 | 2020.09.04
분석 | 요구사항정의서 | 2020.09.10
설계 | 컬렉션 목록 및 정의서 | 2020.09.10
| 프로그램목록/정의서 | 2020.09.10
| 테스트시나리오 | 2020.09.10
| 프로토콜 정의서 | 2020.09.10
테스트 | 시험결과서 | 2020.09.10
| 운영 매뉴얼 | 2020.09.10
설치 및 이행 | 검수요청서 | 2020.09.10
| 완료보고서 | 2020.09.10